## Graphics
Project Name: | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
Start metric date: | #REF! | Latest metric date: |  | #REF! | #REF! | Selected period: | #REF! | - | #REF! | #REF!

## Sheet1
Project Name: LumberLads
Project Manager: Gennady Evodiev
Test Lead: Gennady Evtodiev
| Report Date | 2019-02-25 | 2019-03-04 | 2019-03-11 | 2019-03-18 | 2019-03-25 | 2019-04-01 | 2019-04-08 | 2019-04-15 | 2019-04-22 | 2019-04-29 | 2019-05-06 | 2019-05-13 | 2019-05-20 | 2019-05-27 | 2019-06-01
| Project week number | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Team efforts (work-hours)
c | Total weekly efforts | 18 | 15 | 16 | 15 | 15 | 10 | 12 | 16 | 13 | 13 | 0 | 16 | 0 | 6 | 5
| Management & support | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Development efforts | 10 | 8 | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 | 13 | 12 | 12 | 0 | 15 | 0 | 3 | 2
| Testing efforts | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3
c | Total efforts SUM | 18 | 33 | 49 | 64 | 79 | 89 | 101 | 117 | 130 | 143 | 143 | 159 | 159 | 165 | 170
Lines of code
c | LOC total | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 194 | 456 | 1031 | 1410 | 1991 | 1991 | 2968 | 2968 | 3008 | 3038
| Product | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 75 | 236 | 363 | 351 | 563 | 0 | 977 | 0 | 30 | 20
| Unit Tests | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 26 | 212 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
c | Defects/(LOC/1000) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 38.0952 | 30.9278 | 15.3509 | 8.7294 | 8.5106 | 7.0316 | 7.0316 | 6.7385 | 6.7385 | 6.9814 | 6.9124
Bugs (numbers)
| Total Bugs | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 14 | 20 | 20 | 21 | 21
| Opened Bugs | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0
c | Closed Bugs | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 9 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 19
Weekly bug dynamics (numbers)
c | Weekly created | n/a | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0
c | Weekly closed | n/a | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3
Test cases (numbers)
| Planned | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6
| Total (written) | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5
| Weekly attempted | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5
| Weekly passed | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4
c | Planned - Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
c | Weekly Attempted/Total (%) | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 100% | 66.67% | 100% | 100% | 150% | 66.67% | 100% | 0% | 16.67% | 100% | 100% | 100%